## Plan1
TASC - ALPHALINC - PENDÊNCIAS TÉCNICAS (NÃO FUNCIONAIS)
Componente | Pendência | Horas | Prioridade | Classificação | Responsável | Status
ORM | Revisão e testes dos métodos já implementados | 16 |  |  | Alexandre | OK
ORM | Tratamento de relacionamentos com referência para chave única (sem referência para PK) | 24 | 1 | Impeditivo | Vinicius/Alexandre | OK
ORM | Implementação dos métodos pendentes | 24
ResultSet | Tratamento para mapeamento e conversão de código (recurso multi-banco focado principalmente nas funções $$) | 40 | 2 | Produtividade
ResultSet | Otimização do controle de cache com a COMView (restringir campos do cache e validade dos dados em memória) | 40 |  | Otimização | Shobby/Agnaldo | ?
ResultSet | Tratamento de select distinct com CLOB => utilizar um row_number() over (partition by <columns>) | 16
ResultSet | Tratamento de translate com CLOB => verificar viabilidade de utilização de uma função java | 24
ResultSet | Tratamento de order by com CLOB => truncar os valores com substring | 8
ResultSet | Tratamento para conversão de data (condição where e outras situações ...) | 24
ORM-JDBC | Tratamento de update com CLOB => utilizar a função concat e a conversão dos strings através to to_clob() | 8 | 1 | Impeditivo | Agnaldo/Alexandre | OK
ORM-JDBC | Pesquisa de índices para popular globais "s" via banco de dados relacional | 24 | 1 | Produtividade | Vinicius/Alexandre
NetManager | Geração de índices em globais "s" somente para dados em globais (90 ou 91) | 8 | 2 | Integridade | Shobby | OK
NetManager | Utilitário para recriação de índices em globais "s" (**Shobby) | 16 | 2 | Integridade | Shobby | OK
Conversor | Revisão de tratamento de referência de objetos encadeados (métodos e propriedades) (**Alexandre) | 24 |  | Produtividade | Alexandre | OK
Conversor | Implementar controle de transação via JTA (**Alexandre) | 4 |  | Produtividade | Alexandre | OK
Framework | Ajustar utilização do hashmap para controle de cache de globais (atualmente não utilizada o hashmap de hashmap) | 8 |  | Otimização
Framework | Armazenar a referência direta ao Node nas variáveis locais sem subscrito (corrigir problema de redeclaração da variável utilizada em passagem de parâmetro por referência) | 16 |  | Otimização
Framework | Tratamento para otimização de laços com referência de um nível de outra global (inteligência para gerar o cache automático) | 24 |  | Otimização
Framework | Revisar implementação do $data (limitar verificação de dados de uma tabela relacional) | 16 |  | Otimização
Framework | Limpeza automática do cache de globais (determinar regras e controles para limpeza) | 64 |  | Impeditivo
Framework | Implementar controle de transação via JTA (incluir tratamento nos códigos já convertidos) | 16 |  | Impeditivo | Agnaldo/Alexandre | OK
Report | Implementação de um componente personalizado (resultset) para recuperação dos dados | 40 |  | Produtividade
Library | Implementação das funções de composição e decomposição de Status (JIRA) | 16 |  |  | Alexandre | OK
NetManager | Geração dos comandos DDL para criação/alteração/remoção de tabelas no banco relacional (sincronizar DDL com o mapeamento das classes e gerar histórico de comandos gerados, bem como, reversão dos comandos submetidos) | 80 |  | Impeditivo
Deployment | Definir e implementar os controles necessários para liberação de versão (fontes, meta-dados, configurações, DDL, etc.) | 120
Framework | Substituição do ORM-JDBC pelo novo ORM (tornar o sistema independente do banco de dados com o uso do JPA) | 80
NetManager | Separar as classes do netmanager das classes do sistema Alphalinc | 24