## Geral
# | TAREFA | % Atual |  | % REALIZADO
|  |  | 2014-08-22 | 2014-08-25 | 2014-08-27 | 2014-08-29 | 2014-09-01 | 2014-09-05 | 2014-09-09 | 2014-09-12 | 2014-09-16 | 2014-09-19 | 2014-09-23 | 2014-09-26 | 2014-09-30 | 2014-10-03 | 2014-10-07 | 2014-10-10 | 2014-10-14 | 2014-10-17 | 2014-10-20 | 2014-10-28 | 2014-10-31 | 2014-11-05 | 2014-11-19 | 2014-11-25
1 | PROVAS DE CONCEITO | 100%
1.1 | POC2 - CORREÇÕES | 100% | 2014-08-22: 80%; 2014-08-25: 80%; 2014-08-27: 80%; 2014-08-29: 90%; 2014-09-01: 90%; 2014-09-05: 90%; 2014-09-09: 95%; 2014-09-12: 100%
1.2 | POC3 - Conversão das rotinas de regras de negócio | 100% | 2014-08-22: 65%; 2014-08-25: 65%; 2014-08-27: 70%; 2014-08-29: 70%; 2014-09-01: 70%; 2014-09-05: 80%; 2014-09-09: 90%; 2014-09-12: 100%
1.3 | POC3 - Conversão das funções COMView e COMGridEdit do Net Manager | 100% | 2014-08-22: 65%; 2014-08-25: 65%; 2014-08-27: 70%; 2014-08-29: 70%; 2014-09-01: 70%; 2014-09-05: 80%; 2014-09-09: 90%; 2014-09-12: 100%
1.4 | POC3 - APRESENTAÇÃO | 100% | 2014-08-22: 0%; 2014-08-25: 0%; 2014-08-27: 0%; 2014-08-29: 0%; 2014-09-01: 0%; 2014-09-05: 0%; 2014-09-09: 0%; 2014-09-12: 0%; 2014-09-16: 0%; 2014-09-19: 100%
1.5 | POC3 - TESTES | 100% | 2014-08-22: 0%; 2014-08-25: 0%; 2014-08-27: 0%; 2014-08-29: 0%; 2014-09-30: 30%; 2014-10-14: 100%
1.7 | POC4 - Conversão das rotinas de validação e controle do formulário da requisição | 100% | 2014-08-22: 65%; 2014-08-25: 65%; 2014-08-27: 70%; 2014-08-29: 75%; 2014-09-01: 77%; 2014-09-05: 85%; 2014-09-09: 90%; 2014-09-12: 100%
1.8 | POC4 - Conversão das classes e métodos de controle de requisição | 100% | 2014-08-22: 65%; 2014-08-25: 65%; 2014-08-27: 70%; 2014-08-29: 75%; 2014-09-01: 77%; 2014-09-05: 85%; 2014-09-09: 90%; 2014-09-12: 100%
1.9 | POC4 - Validação do controle de concorrência para realização da transação | 100% | 2014-08-22: 65%; 2014-08-25: 65%; 2014-08-27: 70%; 2014-08-29: 75%; 2014-09-01: 77%; 2014-09-05: 85%; 2014-09-09: 90%; 2014-09-12: 100%
1.10 | POC4 - APRESENTAÇÃO | 100% | 2014-08-22: 0%; 2014-08-25: 0%; 2014-08-27: 0%; 2014-08-29: 0%; 2014-09-01: 0%; 2014-09-05: 0%; 2014-09-09: 0%; 2014-09-12: 0%; 2014-09-16: 0%; 2014-09-19: 100%
1.11 | POC4 - TESTES | 100% | 2014-08-22: 0%; 2014-08-25: 0%; 2014-08-27: 0%; 2014-08-29: 0%; 2014-09-30: 70%; 2014-10-14: 100%
2 | CONVERSÃO DO NET MANAGER | 81.86%
2.1 | Sincronizar NM (versões out/13 - jul/14) | 100% | 2014-08-22: 100%; 2014-08-25: 100%; 2014-08-27: 100%; 2014-08-29: 100%
2.2 | Otimização de desempenho (controle de variáveis e globais na nova arquitetura) | 97% | 2014-08-22: 50%; 2014-08-25: 50%; 2014-08-27: 50%; 2014-08-29: 60%; 2014-09-01: 65%; 2014-09-05: 70%; 2014-09-09: 75%; 2014-09-12: 80%; 2014-09-16: 90%; 2014-09-19: 95%; 2014-10-20: 97%
2.3 | Geração do DDL via Net Manager (atualiação da estrutura do banco de dados) | 20% | 2014-08-22: 10%; 2014-08-25: 10%; 2014-08-27: 10%; 2014-08-29: 10%; 2014-09-01: 10%; 2014-09-05: 10%; 2014-09-09: 10%; 2014-09-12: 10%; 2014-09-16: 10%; 2014-09-19: 20%
2.4 | Sincronização automática dos meta-dados nas visões relacional e não relacional (multidimensional) | 100% | 2014-08-22: 10%; 2014-08-25: 10%; 2014-08-27: 10%; 2014-08-29: 20%; 2014-09-01: 25%; 2014-09-05: 75%; 2014-09-09: 90%; 2014-09-12: 100%
2.5 | Conversão das principais telas e eventos de formulários do Net Manager | 100% | 2014-08-22: 65%; 2014-08-25: 65%; 2014-08-27: 70%; 2014-08-29: 75%; 2014-09-01: 75%; 2014-09-05: 75%; 2014-09-09: 87%; 2014-09-12: 97%; 2014-09-16: 99%; 2014-09-19: 100%
2.6 | Outras opções de banco de dados não relacionais (HyperTable) | 70% | 2014-08-22: 50%; 2014-08-25: 50%; 2014-08-27: 50%; 2014-08-29: 60%; 2014-09-01: 65%; 2014-09-05: 70%
2.7 | Definição das foreign Keys | 100% | 2014-08-22: 50%; 2014-08-25: 80%; 2014-08-27: 80%; 2014-08-29: 80%; 2014-09-23: 100%
2.8 | Campos com tipo Stream | 100% | 2014-08-22: 0%; 2014-08-25: 80%; 2014-08-27: 80%; 2014-08-29: 80%; 2014-09-01: 80%; 2014-09-05: 80%; 2014-09-09: 80%; 2014-09-12: 80%; 2014-09-16: 100%; 2014-09-23: 100%
2.9 | Campos calculados não migrados | 100% | 2014-08-22: 50%; 2014-08-25: 50%; 2014-08-27: 50%; 2014-08-29: 50%; 2014-09-01: 50%; 2014-09-05: 50%; 2014-09-09: 50%; 2014-09-12: 50%; 2014-09-16: 60%; 2014-09-23: 100%
2.10 | Número de casas decimais | 100% | 2014-08-22: 80%; 2014-08-25: 80%; 2014-08-27: 80%; 2014-08-29: 80%; 2014-09-01: 80%; 2014-09-05: 85%; 2014-09-23: 100%
2.11 | Projetar tratamento das Classes Caché do Alphalinc no novo ambiente | 100% | 2014-08-22: 0%; 2014-08-25: 20%; 2014-08-27: 20%; 2014-08-29: 20%; 2014-09-23: 60%; 2014-09-30: 75%; 2014-10-20: 85%; 2014-10-28: 95%; 2014-11-05: 100%
2.12 | Projetar como os processos de retaguarda serão controlados no novo ambiente Java/RDBMS | 100% | 2014-08-22: 0%; 2014-08-25: 50%; 2014-08-27: 50%; 2014-08-29: 50%; 2014-09-23: 100%
2.13 | Definição do processo para conversão dos relatórios (Jasper Reports/DAO) | 20% | 2014-08-22: 0%; 2014-08-25: 20%; 2014-08-27: 20%; 2014-08-29: 20%
2.14 | Sincronização das novas versões e alterações do Net Manager | 100% | 2014-08-22: 100%; 2014-08-25: 100%; 2014-08-27: 100%; 2014-08-29: 100%
2.15 | Sincronização das novas versões e alterações das demais transações migradas | 100% | 2014-08-22: 80%; 2014-08-25: 80%; 2014-08-27: 80%; 2014-08-29: 80%; 2014-09-30: 100%
2.16 | Enxugar o NM | 100% | 2014-08-22: 0%; 2014-08-25: 0%; 2014-08-27: 50%; 2014-08-29: 95%; 2014-09-01: 100%
2.18 | Homologar novo NM | 75% | 2014-08-22: 0%; 2014-08-25: 0%; 2014-08-27: 0%; 2014-08-29: 0%; 2014-09-30: 25%; 2014-10-14: 50%; 2014-10-28: 75%
2.19 | Ajustes pós homologação | 50% | 2014-08-22: 0%; 2014-08-25: 0%; 2014-08-27: 0%; 2014-08-29: 0%; 2014-10-10: 50%
2.20 | Desenvolvimento do novo ORM | 100% | 2014-08-22: 0%; 2014-08-25: 0%; 2014-08-27: 0%; 2014-08-29: 0%; 2014-09-23: 30%; 2014-10-10: 50%; 2014-10-20: 70%; 2014-10-28: 95%; 2014-11-25: 100%
4 | ALUP EM CACHÉ | 89.78%
4.1 | Migrar funcionalidades da SESDF para o ALUP | 100% | 2014-08-22: 80%; 2014-08-25: 80%; 2014-08-27: 80%; 2014-08-29: 100%
4.2 | Resolver conflitos de rotinas divergentes entre HEVA e SESDF que farão parte do ALUP | 100% | 2014-08-22: 0%; 2014-08-25: 0%; 2014-08-27: 0%; 2014-09-05: 100%
4.3 | Migrar funcionalidades do HEVA para o ALUP | 100% | 2014-08-22: 20%; 2014-08-25: 80%; 2014-08-27: 80%; 2014-08-29: 100%
4.4 | Resolver conflitos de rotinas divergentes entre SESPE e SESDF que farão parte do ALUP | 100% | 2014-08-22: 0%; 2014-08-25: 0%; 2014-08-27: 0%; 2014-09-05: 100%
4.5 | Migrar funcionalidades do SESPE para o ALUP | 100% | 2014-08-22: 20%; 2014-08-25: 80%; 2014-08-27: 80%; 2014-08-29: 100%
4.6 | Executar primeiro ciclo de TESTES | 100% | 2014-08-22: 0%; 2014-08-25: 32%; 2014-08-27: 38%; 2014-08-29: 47%; 2014-09-01: 60%; 2014-09-05: 82%; 2014-09-09: 100%
4.7 | Corrigir erros do primeiro ciclo de testes | 86% | 2014-08-22: 0%; 2014-08-25: 0%; 2014-08-27: 20%; 2014-08-29: 29%; 2014-09-01: 35%; 2014-09-05: 42%; 2014-09-09: 43%; 2014-09-12: 59%; 2014-09-16: 64%; 2014-09-30: 82%; 2014-10-14: 86%; 2014-10-20: 86%
4.8 | Executar segundo ciclo de TESTES (regras de negócio) | 84% | 2014-08-22: 0%; 2014-08-25: 0%; 2014-08-27: 0%; 2014-09-05: 8%; 2014-09-09: 20%; 2014-09-12: 28%; 2014-09-16: 36%; 2014-09-30: 68%; 2014-10-20: 80%; 2014-10-28: 84%
4.9 | Corrigir erros do segundo ciclo de testes | 38% | 2014-08-22: 0%; 2014-08-25: 0%; 2014-08-27: 0%; 2014-09-09: 17%; 2014-09-12: 33%; 2014-09-16: 28%; 2014-09-30: 31%; 2014-10-14: 40%; 2014-10-20: 45%; 2014-10-28: 38%
5 | CONVERTER ALUP PARA NOVA PLATAFORMA | 49.88%
5.1 | Instalar ALUP Caché na Innovatium | 100% | 2014-08-22: 0%; 2014-09-23: 100%
5.2 | Migrar base de dados de teste para o RDBMS | 100% | 2014-08-22: 0%; 2014-09-23: 10%; 2014-09-30: 100%
5.3 | Converter Módulo de Sistema | 75% | 2014-08-22: 0%; 2014-09-23: 40%; 2014-09-30: 50%; 2014-10-10: 70%; 2014-10-28: 75%
5.4 | Converter Módulo de Cadastros | 90% | 2014-08-22: 0%; 2014-09-23: 40%; 2014-09-30: 80%; 2014-10-10: 80%; 2014-11-19: 90%
5.5 | Converter Módulo de Compras | 40% | 2014-08-22: 0%; 2014-09-23: 10%; 2014-10-10: 15%; 2014-10-20: 25%; 2014-10-28: 30%; 2014-11-19: 35%; 2014-11-25: 40%
5.6 | Converter Módulo de Recebimento | 40% | 2014-08-22: 0%; 2014-10-10: 25%; 2014-11-05: 40%
5.7 | Converter Módulo de Armazenamento | 40% | 2014-08-22: 0%; 2014-10-10: 15%; 2014-10-20: 30%; 2014-11-19: 40%
5.8 | Converter Módulo de Distribuição | 50% | 2014-08-22: 0%; 2014-10-10: 20%; 2014-10-20: 25%; 2014-10-28: 35%; 2014-11-19: 45%; 2014-11-25: 50%
5.9 | Converter Módulo de Planejamento | 25% | 2014-08-22: 0%; 2014-10-10: 15%; 2014-10-20: 20%; 2014-10-28: 25%
5.10 | Converter Módulo de Farmácia | 40% | 2014-08-22: 0%; 2014-09-23: 10%; 2014-09-30: 40%; 2014-10-10: 40%
5.11 | Converter Módulo de Contratos | 65% | 2014-08-22: 0%; 2014-09-30: 10%; 2014-10-10: 50%; 2014-11-05: 65%
5.12 | Converter Módulo de Relatórios | 0% | bar: 2014-08-22
5.13 | Executar primeiro ciclo de TESTES | 13% | 2014-08-22: 0%; 2014-10-28: 13%
5.14 | Corrigir defeitos do primeiro ciclo de testes | 13% | 2014-08-22: 0%; 2014-10-28: 13%
5.15 | Executar segundo ciclo de TESTES (regras de negócio) | 0% | bar: 2014-08-22
5.16 | Corrigir defeitos do segundo ciclo de testes | 0% | bar: 2014-08-22
5.17 | Executar terceiro ciclo de TESTES (carga de processamento e desempenho) | 50% | 2014-08-22: 0%; 2014-10-28: 50%
5.18 | Corrigir defeitos do terceiro ciclo de testes | 0% | bar: 2014-08-22
5.19 | Sincronização das atualização do AL14 (metadados/conversão) | 100% | 2014-08-22: 0%; 2014-09-23: 10%; 2014-09-30: 90%; 2014-10-10: 100%

## Documentação
3 | Documentação da arquitetura do sistema e dos processos realizados | 15% |  |  |  | 2014-08-29 | 2014-10-01
3.1 | Documentação da arquitetura do software (visão lógica) | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
3.2 | Documentação da arquitetura do software (demais visões) | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
3.3 | Documentação do processo de conversão do sistema | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20%
3.4 | Documentação das bibliotecas desenvolvidas (emulação M) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
3.5 | Arquitetura do Modelo ORM Adotado | 50% | 40% | 40% | 40% | 50%
3.6 | Arquitetura Geral do Novo Net Manager | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2.17 | Manual do Desenvolvedor NM | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%